## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年天北路北延道路改建 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 4年
项目实施责任人 |  |  | 王恒 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69643823
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1500
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1500
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2017年—2020年）：工程完工可提高行车舒适性，为公路出行创造良好的通行环境。项目期预算资金总额20200‬万元，其中，2017年至2019年预算资金18700万元，2020年预算资金1500万元。 年度目标：该项目建设起止地点为怀柔顺义区界（北石槽镇）-桥梓镇政府西街，建设规模为6.2公里，该项目总投资32151万元。本工程预计2020年完成建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 新改建公路总里程6.2公里，路面面积17.69万平方米，其中：2020年建设2.4公里，7.38万平方米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 设计标准 | 主干路/一级公路
|  | 进度指标 | 实施进度 | 复工时间：2020年3月；道路工程完工：2020年10月；交工验收时间：2020年10月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1500万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高行车舒适性，为公路出行创造良好的通行环境