## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年道路桥梁检测工程项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 段文志 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-1181
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1470
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1470
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按期保质完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，2020年底完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。按期完成道路空洞特殊检测工作，为处置方案提供有力支撑。完成抽取城六区及通州区部分区管道路，对路面破损进行检测，为2020年区管道路量化考核工作提供数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 检测内容 | 道路路面破损定期检测378条；桥梁结构定期检测210座；道路空洞特殊检测312公里；区管道路路面破损检测（作为区管道路量化考核依据）700公里
|  |  | 检测成果 | 完成2020年市管城市道路桥梁设施运行评价报告1份
|  | 质量指标 | 检测工程质量标准 | 严格执行《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术规范》
|  | 进度指标 | 实施进度 | 1.2020年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测招标工作；区管道路量化考核招标工作，11月底前完成；2.2020年道路空洞特殊检测工作，12月底前；3.2020年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作，12月底前；4.2020年市管城市道路桥梁设施运行评价报告，12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1470万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过检测及时发现安全隐患，保障设施安全。
|  |  | 经济效益 | 通过检测精确判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据，减少不必要工程投资。