## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 就业创业实践基地 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京交通运输职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘炜 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911032478
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 198.8893
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 198.8893
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.完成就业创业实践基地实训系统建设，软、硬件采购等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高就业创业实践基地的社会影响力、认知度，持续化的为学生生涯发展、就业、创业提供支撑性服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实践基地建设工程规模 | 基地建设约471平米，空间划分包含市场部办公室2间约85平米、生涯体验中心暨多功能厅建设约165平米、创客空间建设约141平米、学生咨询室约20平米、户外广告改造约60平米
|  |  | 工程施工内容及设备购置 | 完成就业创业实践基地的装饰工程、安装工程、基础设施配置、教学设备配置、硬件配置等。具体包括：安装工程1项，装饰工程1项，美工工程1项，电路改造3项，门面整体改造1项，地面改造5项，户外改造1项，墙面隔断改造5项，基础设施配置1项，办公家具14项，信息化硬件系统配置1项，办公软装13项，创客空间建设1项，生涯体验中心暨多功能厅建设1项，整体空间设计1项，垃圾清运2项，生涯工具箱1套，生涯体验中心文化元素1套，创新思维工具1套，创业辅助教具1套
|  | 质量指标 | 软硬件验收合格率 | 100%
|  |  | 改造工程质量标准 | 符合国家及行业验收标准，主要有：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002，《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
|  |  | 设计标准 | 可同时容纳100名学生进行实训，每年服务学生人数≥1500人次
|  | 进度指标 | 需求调研 | 2020年1月-2020年4月
|  |  | 招标采购时间 | 2020年1月-2020年4月
|  |  | 施工建设 | 2020年5月-2020年10月
|  |  | 验收时间 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 198.889288万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 广泛辐射到全校师生5000余人，进一步激发在校师生的创新创业意识、培养创业热情、生涯认知能力、职场适应能力，持续化的为学生生涯发展、就业、创业提供支撑性服务。