## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | P+R停车场运行服务考核评估及运行情况分析 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市停车管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 蔡锦德 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15201330064
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 50.6
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 50.6
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过对享受市级财政补贴的P+R停车场进行运行服务考核评估及运行情况分析，使P+R停车场运行服务质量和管理水平得到提升，并形成《P+R停车场运行服务考核评估及运行情况分析成果报告》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | P+R停车场运行服务评估报告 | 每季度印刷10本
|  |  | P+R停车场运行情况分析报告 | 每季度印刷10本
|  |  | 最终评估报告 | 20本
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 实施进度 | 招标时间：4月前；合同签订时间：5月前；制订实施方案：8月前；2020年12月中旬前完成项目所有工作，并通过专家评审方式完成结题验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 50.6万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提升P＋R停车场运行服务质量，提高P＋R停车场管理水平