## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王艳辉 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69376106
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5800
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5800
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成2020年度市普通公路G234国道(K357-K364)大修、G234国道(K372-K376)大修、兴良路大修工程；完成2020年度市普通公路G107、大件路预防性养护工程；完成西环路交通综合治理工程，恢复道路设施使用功能，提高服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | G234国道(K357-K364)大修 | 长度7.3公里，面积5.1万平方米
|  |  | G234国道(K372-K376)大修 | 长度3.2公里，面积2.9万平方米
|  |  | 兴良路大修 | 长度2.9公里，面积3.5万平方米
|  |  | G107预防性养护 | 长度13.5公里，面积26.9万平方米
|  |  | 大件路预防性养护 | 长度10.79公里，面积22.6万平方米
|  |  | 西环路交通综合治理 | 长度2.831公里，面积3.4万平方米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  | 进度指标 | G234国道(K357-K364)大修 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前
|  |  | G234国道(K372-K376)大修 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前
|  |  | 兴良路大修 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前
|  |  | G107预防性养护 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前
|  |  | 大件路预防性养护 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前
|  |  | 西环路交通综合治理 | 方案制定和前期准备时间：8月底前完成；招标采购时间：10月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 5800万元，其中，G234国道(K357-K364)大修900万元，G234国道(K372-K376)大修800万元，兴良路大修800万元，G107预防性养护1600万元，大件路预防性养护700万元，西环路交通综合治理1000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目完成后，可提高道路使用功能，改善周边出行环境，增加车辆行驶舒适性,进一步提升道路通行能力和通畅度，改善公众出行环境