## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市道路停车电子收费客诉处理及前端设备检测效果评估 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市停车管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王炯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911876976
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 427.53
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 427.53
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.完成道路停车电子收费平台系统日常运行监测和调度协调； 2.完成12328/12345/政风行风/微博等服务热线关于道路停车电子收费相关的咨询、投诉处理； 3.完成定期和不定期运行监测和客诉处理统计报表； 4.完成停车泊位的跟踪检测，检测内容包括车位状态检测准确性和车牌识别检测准确性两方面，并形成检测报告； 5.根据检测情况，发现外场设备的安装、运行中存在的问题，并提出整改方案或措施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统日常运行监测和调度协调 | 日常现场7*8小时系统运行值守，重大活动和重点时期7*24小时进行监测与预警值守；负责电子收费系统运行数据的整理汇总和初步分析，定期出具运行监测报告≥10篇
|  |  | 客服及投诉举报处理 | 完成12328/12345/政风行风/微博等服务热线关于道路停车电子收费相关的咨询、投诉处理；完成后台实时订单审核、车牌识别错误修正、车位识别错误修正等工作；完成定期和不定期运行监测和客诉处理统计报表；完成道路停车电子收费客诉处理报告≥10篇
|  |  | 前端设备跟踪检测和效果评估 | 完成对不少于4000个停车泊位的停车电子收费前端设备的跟踪检测，出具检测报≥3篇；完成针对道路停车电子收费前端设备在安装、投入使用过程中的技术问题发现，并提出整改措施；完成对北京市内不同设备类型、不同品牌设备的功能性能技术指标的横向对比分析及性能差异分析；实现数据校核常态化，完成并实现数据校核流程，为系统订单完整性提供技术保障。
|  | 质量指标 | 12328等热线诉求响应率 | ≥90%
|  |  | 12328等热线诉求解决率 | ≥80%
|  |  | 专家评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目准备阶段 | 招标时间：2020年7月前；合同签订时间：2020年8月前；制订实施方案：2020年8月前
|  |  | 项目实施阶段 | 开展对外服务工作、系统运行监测、投诉处理工作和前端设备跟踪检测工作，2020年7月；召开专家中期评审座谈会，2020年12月；根据专家意见对道路停车电子收费客诉处理和前端设备检测效果评估工作进行完善，2020年12月-2021年7月
|  |  | 项目验收阶段 | 2021年7月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 427.53万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | （1）为相关单位提供数据统计材料并使用≥3次；（2）搜集12328客诉用户体验类问题及时反馈系统进行完善≥3次；（3）支撑道路停车管理改革服务质量千分制考核的考核指标≥3项