## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈金川 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078301
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 364.6753
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 364.6753
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1、高质量地完成《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》编制工作，包括总结“十三五”时期交通发展建设情况、研究“十四五”时期北京交通发展目标及路径、明确“十四五”时期交通发展建设重点任务。2、编制完成《北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响报告书》，并取得北京市生态环境局的批复。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划 | 完成《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》研究报告及配套图表1套
|  |  | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响评价 | 完成北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响报告书1套
|  | 质量指标 | 项目评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 前期准备 | 确定项目大纲、研究内容和工作方案2020年2月；项目招标时间2020年3月；合同签订时间2020年4月
|  |  | 实施进度 | 项目开题2020年5月；项目中期2020年8月；项目结题2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 共计364.67525万元，其中，北京市“十四五”时期交通发展建设规划服务282.89975万元，北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响评价服务81.7755万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.全面贯彻交通强国战略，基于北京城市总体规划相关要求，科学引导“十四五”时期交通发展建设，形成安全可靠、便捷高效、经济适用、绿色环保的现代化综合交通运输体系；2.通过规划环境影响评价，提高北京市“十四五”时期交通发展规划的科学性，从源头预防环境污染和生态破坏，促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展。
|  |  | 可持续影响 | 形成对整个“十四五”时期交通发展建设工作可持续指导文件。