## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年九德路新改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 4年
项目实施责任人 |  |  | 阮玉非 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18811088733
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2500
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2500
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2018年—2021年）：九德路改建工程通过道路和桥梁的建设，分流通州城区过境交通，优化区域交通网络，缓解城区及周边区域交通压力，为周边居民创造良好的出行条件，为区域经济发展注入新的活力。项目总投资金额12989万元，其中，2018年至2019年预算资金1270万元，2020年预算资金2500万元。 年度目标 ：推进六环尖垡桥和老四支渠桥的改建，确保工程质量合格，无安全事故。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 桥梁工程 | 完成六环尖垡桥和老四支渠桥2座桥梁施工
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 设计标准 | 一级公路，局部路段为城市主干路标准
|  | 进度指标 | 工程进度 | 六环尖垡桥完工时间：2020年12月前；老四支渠桥完工时间：2020年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2500万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 对六环尖垡桥和老四支渠桥实施改建加宽，提高桥梁通行能力，为周边居民创造良好的出行条件。
|  |  | 经济效益 | 九德路改建工程是服务环球影城重点配套建设项目，通过道路和桥梁的建设，分流通州城区过境交通，优化区域交通网络，缓解城区及周边区域交通压力，为区域经济发展注入新的活力。
|  |  | 环境效益 | 道路和桥梁改建完成将显著提高道路通行能力，使车辆行驶更加畅通，减少单辆汽车尾气排放。同步实施绿化、涵洞等工程，有助于道路沿线路域环境提升