## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路名牌养护管理 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨扬 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-1031
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 370
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 370
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过本项目的实施，重点针对三环至五环之间主要市管城市道路路名牌破损等问题进行治理，进一步提升城市道路服务水平，为过往车辆和行人指明方向，传递道路信息，起到方便过往车辆和行人的作用，实现城市道路路名牌规范化、标准化，突出其功能性、服务性，响应“十三五”首都城市战略定位、加快建设国际一流和谐宜居之都的总体要求，缺陷责任期2年。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成数量 | 主要针对三环至五环内重要环线干道城市道路路名牌的补装、维修及增设。经调查，计划针对约0.2万根路名牌破损等问题进行专项治理。
|  | 质量指标 | 工作标准 | 按照《道路交通管理设施设置规范》（DB11/T493.1-2007）等相关规范、工作标准及要求，结合实际需求，按质按量完成路名牌增设及养护维修工作，缺陷责任期2年。
|  | 进度指标 | 完成设计工作 | 2020年8月31日前
|  |  | 完成招投标工作 | 2020年9月30日前
|  |  | 完成全部工作 | 2020年12月31日前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 370万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过路名牌养护管理，实现道路路名牌规范化、标准化，突出其功能性、服务性，帮助行人以及过往车辆识别方向，展示首都北京风貌。
|  |  | 环境效益 | 通过对路名牌进行养护管理，提升道路景观，打造整洁美观的出行环境；提高车辆通行效率，避免因驾驶员对道路陌生导致绕路和无法正确到达目的地，从而达到减少尾气排放和缓解拥堵的目的。