## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 第三方停车综合治理督查巡查 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市停车管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 欧阳松寿 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18515206588
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 163.8996
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 163.8996
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：项目以道路为基本督查单位，通过第三方服务模式，以常态化巡查及实时通报反馈为基础，督促各区政府、管理单位及运维企业严格执行各项停车管理工作，促进各区落实停车入位、电子收费服务、道路停车居住认证等工作，保障道路停车发挥较高效率，以减少对城市交通运行的影响。项目形成《第三方停车综合治理督查巡查开题报告》，《第三方停车综合治理督查巡查报告》包括日常的月报和节假日专报，并出版《2020年道路停车改革年度报告》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工作成果 | 第三方停车综合治理督查巡查开题报告1份；第三方停车综合治理督查巡查月报至少6期；第三方停车综合治理督查巡查节假日专报至少3期；2020年道路停车改革年度报告1期
|  | 质量指标 | 工作质量标准 | 第三方停车综合治理督查巡查开题报告的专家评审通过率100%；第三方停车综合治理督查巡查评审报告的专家评审通过率100%；2020年度北京市停车综合治理工作年报的专家评审通过率100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 招标时间：5月前；合同签订时间：6月前；制订实施方案：6月前；2020年12月中旬前完成项目所有工作，并通过专家评审方式完成结题验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 163.8996万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提升道路停车电子收费服务管理水平，促进各区落实停车入位、电子收费服务、道路停车居住认证等工作，保障道路停车发挥较高效率，以减少对城市交通运行的影响。