## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 面向公交线网的地面公交客流需求识别及线路匹配技术研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王昊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070508
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 534.5902
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 534.5902
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2019年—2020年）：《面向公交线网的地面公交客流需求识别及线路匹配技术研究》基于交通大数据，形成基于多源大数据的交通系统出行需求分析技术方法体系；开发公交出行需求分析软件工具，在分析全方式客流需求规律的基础上，基于交通方式选择识别公交客流需求；基于对客流出行需求分析，对现状公交线网与需求匹配度进行评估；提出一套基于分层客流需求的公交线网层级、布局技术，并用于现状线网级配分析及试点线网优化实施。项目期预算资金总额1069.59022万元，其中，2019年预算资金535万元，2020年预算资金534.59022万元。 年度目标：选取2个试点，完成基于大数据的出行需求特征分析，分析公交线网与客流需求的匹配，并提出公交线网优化改善方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基于大数据的出行需求分析技术方法体系 | ≥1套
|  |  | 公交出行需求分析软件工具 | ≥1套
|  |  | 基于分层客流需求的公交线网层级、布局技术 | ≥1套
|  |  | 应用试点个数 | ≥2个
|  |  | 《面向公交线网的地面公交乘客需求识别及线路匹配技术研究》报告 | ≥1份
|  | 质量指标 | 研究课题评审通过率 | 100%
|  |  | 研究课题按时结题率 | 100%
|  | 进度指标 | 实施进度 | 2020年12月底前完成研究报告和结题评审
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 534.59022万元
|  | 效益指标 | 试点公交线网与出行需求匹配性 | 得到提升
|  |  | 试点公交与轨道交通衔接互动水平 | 得到提升
|  |  | 试点公共交通出行效率 | 得到提升