## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通委员会行政审批系统升级改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 刘立勇 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63011721
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1140.67
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1140.67
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：“北京市交通委员会行政审批系统升级改造”项目主要建设内容包括外网办事服务子系统、政务服务业务子系统、政务服务事项监管与统计分析子系统、信用和审批统一数据资源库与接口子系统、委数据整合共享平台辅助配套接口的开发以及基础软硬件采购、政务云租赁、系统集成、测试、安全测评等工作。项目期预算资金总额1942.3826万元，其中，2020年预算资金1140.67万元，2021年预算资金801.7126万元。 年度目标：2020年完成外网办事服务子系统、政务服务业务子系统和信用和审批统一数据资源库与接口子系统的开发，以及委数据整合共享平台辅助配套接口的开发。同时，完成基础软硬件采购等相关工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | 政务云租赁设备租用21套
|  |  | 软件采购数量 | 单位数字证书100套,服务器证书1套
|  |  | 系统开发数量 | 完成子系统开发3项，辅助配套接口开发1项。包括外网办事服务子系统、政务服务业务子系统和信用和审批统一数据资源库与接口子系统，以及委数据整合共享平台辅助配套接口的开发。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100%
|  |  | 系统故障率 | ≤0.1%
|  |  | 故障排除率 | 100%
|  | 进度指标 | 硬件采购时间 | 招标时间：3月；合同签订时间：4月；资金支付进度：一季度累计支付0%，二季度累计支付50%；三季度累计支付50%，四季度累计支付100%；硬件采购进度：一季度0%；二季度50%；三季度80%；四季度100%
|  |  | 软件采购时间 | 合同签订时间：10月；资金支付进度：一季度累计支付0%，二季度累计支付0%；三季度累计支付0%，四季度累计支付100%；软件采购进度：一季度0%；二季度0%；三季度0%；四季度100%
|  |  | 系统开发时间 | 招标时间：3月；合同签订时间：4月；资金支付进度：一季度累计支付0%，二季度累计支付50%；三季度累计支付50%，四季度累计支付100%；系统建设进度：一季度0%；二季度50%；三季度80%；四季度100%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算资金总额1942.3826万元，其中，2020年预算资金1140.67万元，2021年预算资金801.7126万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 系统功能 | 政务服务事项的办理流程功能满足国家有关精简下放、证照分离、优化营商环境的相关要求，没有系统支撑的政务服务事项具备信息化系统办理的功能，全部政务服务事项具备全程网上办的功能。
|  |  | 系统对接 | 实现相关政务服务事项的办理系统与市政务服务中心各有关系统的对接。
|  |  | 系统优化提升 | 实现已公布政务服务事项的“一表受理”，按相关要求实现申报材料精简。