## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市干线公路网实施环境评估 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈金川 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078301
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 24
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 24
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：评估采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施的有效性，研判规划实施是否对生态环境产生了重大影响，对已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案，对后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 完成《北京市干线公路网实施环境影响跟踪评价报告书》1篇
|  | 质量指标 | 规划实施及开发强度对比 | 全面反映规划实施进度，如实体现境管理要求落实情况
|  |  | 区域生态环境演变趋势 | 区域环境现状资料收集全面，明确演变趋势
|  |  | 公众意见调查 | 征求相关部门、专家及公众意见
|  |  | 后续实施开发强度预测 | 叠加规划实施区域在建项目的基础上预测环境影响
|  |  | 专家评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 规划实施情况调查 | 2021年1月-2月
|  |  | 环境调查 | 2021年1月-2月
|  |  | 规划实施产生的实际环境影响分析 | 2021年2月-3月
|  |  | 公众意见调查、提出规划后续实施优化调整建议和对策措施、完成报告编制 | 2021年3月-4月
|  |  | 专家评审时间 | 2021年9-10月
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 24万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 生态效益 | 对已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案。对未实施完毕的部分，说明后续实施内容的生态环境合理性，对后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。
|  |  | 社会效益 | 规划在实施过程中的变化情况、变化原因，实施中采取的生态环境影响减缓对策和措施的合理性和有效性。根据评价结果及公众意见，提出解决对策措施。