## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 台湖张家湾及周边区域交通组织方案研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 恩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078605
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 45
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 45
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：结合台湖演艺小镇、张家湾设计小镇规划布局及建设进展，梳理区域对外交通及对内交通设施现状、其他交通基础设施规划建设情况，研究台湖张家湾区域交通组织，包括与环球主题公园、城市绿心、宋庄等重要节点的快速交通联系；研究内部慢行交通系统发展战略。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 完成台湖张家湾区域交通组织方案1份
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 研究成果评审合格率100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年7月前，完成梳理台湖、张家湾区域规划、交通规划及其他专项规划； 2021年8月前，完成梳理区域内部及周边交通发展现状； 2021年9月前，完成分析研究区域交通特征，研究对外、内部交通需求； 2021年10月前，结合对外、内部交通需求，制定交通组织方案； 2021年12月前，完成方案成果编制。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月15日前
|  |  | 项目阶段验收时间 | 开题评审：2021年7月前；中期评审：2021年10月前；结题评审：2021年12月15日前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 45万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过对台湖演艺小镇、张家湾设计小镇对外交通研究，建立与周边区域快速交通联系，主要是环球主题公园、城市绿心、张家湾、宋庄等；在台湖、张家湾内部研究慢行交通发展战略，推动内部慢行交通环境建立。以交通发展从而推动台湖演艺小镇、张家湾设计小镇的发展，展示城市副中心文化魅力。