## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郑春影 |  | 项目实施责任人联系电话 | 60522976
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 492.2321
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 492.2321
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：严格按照批复工程设计方案施工，保质保量按期完成建设任务，进一步扩展路网外场设备；通过公路治超非现场执法设备建设，为处罚超载超限车辆提供依据，保护公路及群众财产生命安全。根据北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法、按照市治超办对非现场执法系统建设工作的要求，经过现场踏勘，结合治超工作实际需求制定。新建孔兴路1处治超非现场执法设备；按照要求完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查；武兴路、任港路2处非现场执法设备运维,保证运维资金合理使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 非现场执法设备检定及核查 | 6处，完成武兴路、任港路、张采路、德觅路、通清路、通武线非现场执法设备检定及核查
|  |  | 非现场执法设备建设 | 新建孔兴路1处治超非现场执法设备
|  |  | 非现场执法设备运维 | 武兴路、任港路2处非现场执法设备运维
|  | 质量指标 | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求
|  |  | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  | 进度指标 | 非现场执法设备检定及核查 | 招标采购时间：2020年12月底前；合同签订时间：2020年12月底前；设备检定及核查时间：2021年11月底前；完成时间：2021年12月底前
|  |  | 非现场执法设备建设 | 招标采购时间：2021年9月底前；合同签订时间：2021年9月底前；施工时间：2021年10月前-2021年12月；完工时间：2021年12月底前。
|  |  | 非现场执法设备运维 | 招标采购时间：2020年12月底前；合同签订时间：2020年12月底前；工作全年进行，项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 492.2321万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据。