## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 内部控制制度修订 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通运输综合执法总队本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郑印 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68312152
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：进一步提高内部控制管理水平，规范内部控制行为，对原内部控制手册进行修订，按时完成新的内部控制手册。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 完成北京市交通运输综合执法总队内部控制手册（修订）1册
|  |  | 撰写修正方案 | 完成关键风险点应对策略以及内控流程修正方案1篇
|  | 质量指标 | 质量标准 | 符合财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》（京财会〔2017〕946号）等相关文件要求。
|  |  | 业务流程编制 | 科学规范，符合总队业务实际，可操作性强。
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | （1）4月前收集相关资料，完成工作方案编制； （2）7月前完成业务流程梳理，查找风险，确定风险点，选择风险应对策略； （3）10月前完善流程，修改程序，完成内控手册编制； （4）12月完成验收。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 30万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 为进一步提高我队内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，为各项行政执法工作的开展提供制度支持。