## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市小客车数量调控政策优化调整实施效果评估和进一步优化政策研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈虎 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63187976
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 57.4765
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 57.4765
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照市委常委会及北京市委、市政府等相关要求完成“无车家庭”申请指标等小客车数量调控政策的优化效果评估，研究郊区牌照等相关储备政策，进一步优化小客车数量调控政策。具体内容包括：1.调查本市居民对小客车数量调控优化政策的满意度和改进意见，有效指导政策的进一步完善，全面考察民意。2.评估小客车数量调控优化政策的实施效果，发现政策实施过程中存在的问题，提出合理有效的改进方案和配套措施。3.分析郊区牌照政策在北京市实施的可行性，为制定合理有效的郊区牌照方案提供支撑，预估政策实施后的城市路网运行情况，确保政策实施的可操作性。4.为进一步优化现有的小客车数量调控政策方案提供依据和建议，提出与小客车数量调控政策相配套的政策方案，优化城市交通管理模式。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
|  | 数量指标 | 政策实施效果评估 | 《小客车数量调控优化政策的实施效果评估报告》1篇
|  |  | 储备方案研究 | 《郊区牌照的政策方案和可行性分析报告》1篇
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100%
|  |  | 项目验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 1.立项阶段：2021年1月—3月31日，完成项目投标，签订合同，收集基础资料； 2.初期阶段：2021年4月—6月30日，完成相关调查及分析工作，进行项目大纲评审； 3.中期阶段：2021年7月—9月30日，根据大纲评审建议，完善相关措施方案。完成北京市小客车数量调控政策的优化调整实施效果评估和郊区牌照等储备政策方案，进行项目中期评审； 4.终期阶段：2021年12月30日前，根据中期意见修改，征求相关部门意见，完善最终成果，召开结题专家评审会，结合专家意见修改完善，项目结题。
|  |  | 资金拨付完成时间 | 2021年8月支付50%，2021年12月支付50%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 57.47652万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 政策实施效果评估 | 该项成果将用于北京市交通委等相关部门进一步优化和完善政策方案，有效解决本市拥车和用车的不均衡，解决无车群体的用车刚需。
|  |  | 储备方案研究 | 该项成果用储备郊区牌照的政策方案，为北京市交通委出台郊区牌照政策提供依据和支撑。