## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 蔡苗青 |  | 项目实施责任人联系电话 | 89985966
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2491
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2491
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照年度计划和相关文件要求，完成2021年公路修复工程及综合治理项目，工程质量满足相关规范和设计要求，提升道路服务水平和出行条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路数量 | 对1条道路进行修复工程：城南路，1条道路进行交通综合治理：平程路。
|  |  | 道路里程 | 修复工程里程2.66公里，交通综合治理900米
|  | 质量指标 | 工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | 招标时间 | 2021年7月底前
|  |  | 开工时间 | 2021年8月底前
|  |  | 完工时间 | 2021年12月底
|  |  | 验收时间 | 2021年12月底
|  |  | 资金支付进度 | 一季度：0%；二季度：0%；三季度：30%；四季度：100%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2491万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过修复工程和综合治理，延长路面使用寿命，改善道路通行条件和路域环境，提升道路服务水平。