## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王现卫 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69376115
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1600
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1600
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，进行房山区贾金路路面修复工程工作，有效增强道路的安全通行能力，增强道路行车安全指数，为周边居民提供保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养护路段长度 | 1条：贾金路：18500千米（不含重复路段），面积13万平米
|  | 质量指标 | 养护质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | 施工进度 | 招标时间：6月底前，合同签订时间：7月，施工时间：7月-11月，验收时间：12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 签订合同后支付开工预付款，11月底前完成资金支付任务
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1600万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 消除已知的安全隐患点，解决道路安全隐患，道路交通安全状况得到改善。