## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年西太路改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王艳辉 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69376106
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2400
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2400
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021年-2022年）：按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017完成建设路段5.4公里，工程完成后将有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。项目总预算14900万元，其中2021年预算2400万元。 年度目标：2021年完成挖方50%，完成路基填方50%，已完分部分项工程质量验收合格，为后期工程施工打下良好的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 挖方 | 完成挖方工程量的50%
|  |  | 路基填方 | 完成路基填方工程量的50%
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 公路等级 | 二级公路
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 招标时间：2021年9月底前，合同签订时间：2021年10月底前，开工时间：2021年12月底前，项目实施时间：2021年12月-2022年12月
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2400万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升。
|  |  | 可持续影响 | 路面大修周期延长时限15年