## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 佟慧超 王三军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69443345-89470172
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 3702.61
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 3702.61
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照“务实创新、精细管理、无痕服务、畅安舒美”养护管理方针，落实各项养护责任，以巩固路网技术状况为目的，重点考虑以路面为中心的养护资金投入，保证公路路况良好、设施齐全。工作内容包括道路小修及日常养护、公路绿化日常养护、交通工程日常养护、公路桥梁检测、路网建设运维等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养护里程 | 807.29公里
|  |  | 养护面积 | 1363.2万平方米
|  |  | 路网设施运维 | 278套
|  |  | 路网设施建设工程 | 新建3处视频点位、23套交调设备更新、47套视频设备更新和新增2套上云网关
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准。
|  |  | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI | ≥90
|  |  | 实施养护后县级路路面使用性能指数MQI | ≥85
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  | 进度指标 | 日常养护实施进度 | 招标时间：2020年12月，签订合同时间：2020年12月，项目实施：2021年1月至2021年12月
|  |  | 日常养护验收时间 | 按照项目的完工进度分别验收，按时完成率100%
|  |  | 日常养护资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付
|  |  | 路网建设方案制定和前期准备时间 | 2021年8月份
|  |  | 招标采购时间 | 2021年10月份
|  |  | 路网设施建设施工时间 | 2021年10月份-2021年12月份
|  |  | 路网设施建设验收时间 | 2021年12月份
|  |  | 路网设备运维 | 全年，2021年1月至2021年12月
|  |  | 路网设施建设及运维资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付
|  | 成本指标 | 日常养护项目预算控制数 | 3277万元
|  |  | 路网设施建设及运维年度预算控制数 | 425.61万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 日常养护社会效益 | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。
|  |  | 路网建设运维社会效益 | 1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。