## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年昌金路牛栏山引水桥危桥改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 曹松 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69461669
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1680
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1680
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021年—2023年）：拆除、新建昌金路牛栏山引水桥左桥，改造右桥桥面系。新建左桥位于昌金路K28+145处，上跨潮白河，桥梁长700.32米，跨径组合为27+30+27米，桥梁与河道交角中线交角为80，桥梁宽度为15米。设计荷载标准为公路-I级。防洪标准为100年一遇。工程质量满足《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求。工程完工后将彻底解决左桥安全隐患，提升道路通行能力，为群众出行提供更加畅通的道路通行条件。项目期预算资金总额15412万元，其中，2021年预算资金1680万元。 年度目标：完成旧桥拆除，完成施工便道修建50％，完成桩基础施工10%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 桥梁工程 | 完成桩基础施工10%
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 完工内容满足《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 设计标准 | 设计荷载标准为公路-I级。防洪标准为100年一遇。
|  | 进度指标 | 开工前期准备 | 2021年10月完成施工、监理招标，2021年11月签订合同，2021年12月开工建设。
|  |  | 完成旧桥拆除 | 2022年12月
|  |  | 完成施工便道修建50％ | 2021年12月
|  |  | 完成桥梁桩基础10％ | 2022年6月
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1680万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 解决牛栏山引水桥左桥安全隐患，提升道路通行能力，为群众出行提供更加畅通的道路通行条件。
|  |  | 可持续影响 | 桥梁设计基准期100年