## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市交通综合治理行动计划任务完成情况督查考核评价服务 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 朱杰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 010-57079969
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 58
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 58
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：针对《2021年北京市交通综合治理行动计划》、交通综合治理领导小组议定事项及督办事项任务完成情况开展督查考核评价，并按照“一单位一套指标一张表”思路开展，通过第三方评估核验、“四不两直”、“点穴式”检查、暗访等手段落实部署，推动年度交通综合治理任务按要求落实。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 评价方案 | 提出2021年北京市交通综合治理任务完成情况督查考核评价工作方案1套
|  |  | 季度考核评价报告 | 完成第2、第3和第4季度考核评价报告，合计3份，评价各相关单位交通治理工作完成情况，推动2021年交通综合治理任务落实。
|  |  | 年度考核评价报告 | 完成本年度考核评价报告1份，评价各委办局、16区和经济技术开发区交通治理工作完成情况。
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100%
|  |  | 各区任务完成情况评价工作质量 | 按照《2021年北京市交通综合治理行动计划》和交通综合治理领导小组会议议定事项及督查督办任务数完成对各区任务完成情况的评价工作，评价工作覆盖率≥90%，评价成果认可率≥90%。
|  |  | 各委办局任务完成情况评价工作质量 | 按照《2021年北京市交通综合治理行动计划》和交通综合治理领导小组会议议定事项及督查督办任务数完成对各委办局任务完成情况的评价工作，评价工作覆盖率≥90%，评价成果认可率≥90%。
|  | 进度指标 | 评价方案 | 2021年6月底，制定考核评价指标体系，编制考评工作方案。
|  |  | 季度考核评价报告 | 2021年7月至12月，按月度开展任务治理进展调查工作，并按月度报送评价成果，按季度形成评价报告。
|  |  | 年度考核评价报告 | 2021年12月底，根据各单位任务完成情况，编制2021年北京市交通综合治理任务完成情况督查考核评价工作年度报告。
|  |  | 专家评审时间 | 2021年12月底
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年5月底前；首付款支付时间：2021年6月底前；尾款支付时间：2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 58万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 督促各区、各相关委办局按计划完成年度交通综合治理任务，评价任务完成情况和实施效果，推动各单位落实主体责任，并全力落实2021年交通综合治理各项任务。