## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市道路停车电子管理员关键技术研究及示范应用 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市停车管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 欧阳松寿 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18515206588
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 19.836
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 19.836
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：道路停车动态监测和电子收费管理系统为规范我市道路停车管理，改革我市道路停车收费方式、服务模式提供强有力的技术支持。通过先进的技术手段，能够协助停车管理人员或市区两级停车管理部门开展针对道路停泊的车辆信息、订单信息等重要信息的核对、检查、稽查等工作，发现其中的问题，优化电子收费系统，进一步完善我市道路停车电子收费工作，为道路停车电子收费的全面顺利实施提供有力的技术支持，更好地发挥道路停车电子巡查系统支撑停车相关业务管理工作的作用。1.完成道路停车移动巡查成套系统；2.实现道路停车移动巡查系统与电子收费系统对接；3.完成系统在5条典型道路示范；4.完成一项专利权和两项软件著作权申请。项目总预算99.836万元，其中，2020年预算资金80万元，按照合同约定，2020年实际支付79.344万元，2021年预算资金19.836万元。 年度目标：（1）完成系统在5条典型道路示范应用；（2）完成1项专利申请。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路停车移动巡查系统电子收费解决方案书 | 1份
|  |  | 申请知识产权 | 1项专利申请
|  |  | 完成系统典型道路示范应用 | 5条
|  |  | 示范应用分析报告 | 1份
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100%
|  |  | 设备验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 实施进度 | 4月底前,研究完成道路停车电子管理员辅助电子收费系统管理机制及流程设计、研究基于道路停车电子管理员的订单创建及管理；8月底前，选择两个道路居住停车认证区域，并选择POS机、高杆视频、矮杆视频收费管理路段各一处，对研究成果进行示范应用，10月月底前，申请1项专利；11月底前，完成终期验收。
|  |  | 资金支付进度 | 按照合同约定支付资金，2021年12月底前完成资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19.836万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 本项目将针对目前视频设备，pos机设备管理道路中的漏单、识别错误等问题，提示补建创建订单、提示关闭订单，辅助、完善电子收费系统管理机制，减少因订单错误问题产生的投诉问题，提升停车服务质量，进一步提高道路停车实缴车率。