## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王恒 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69643823
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 465.0209
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 465.0209
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：在京漠线王四沟门附近新建非现场执法设备（4条机动车道，2条非机动车道），已建非现场执法设备（京沈线驸马庄附近）的运维，强制检定及期间性能核查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 非现场执法设备建设 | 1套
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 | 1处，驸马庄非现场执法设备
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求。
|  | 进度指标 | 非现场执法设备建设 | 招标采购时间：9月前；合同签订时间：10月前；施工时间：10月至12月，验收时间：12月底前。
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 | 招标采购时间：2021年1月前；合同签订时间：2021年1月前；设备检定及核查时间：一年两次检定，检定时间间隔为半年，两次检定之间进行核查；验收时间：2021年12月底前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 465.0209万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 建设非现场执法设备，提高已有现场执法设备可靠性，道路交通安全状况得到改善。