## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 区域交通评估建设项目技术要求 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈金川 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078301
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 25
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：形成《区域交通评估建设项目技术要求》研究报告，提出相关技术标准与导则，为区域交通评估工作提供支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成《区域交通评估建设项目技术要求》研究报告 | 1份
|  |  | 完成《区域交通评估建设项目技术标准与导则》 | 1份
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 100%
|  |  | 质量标准 | 符合《街区控规编制技术标准与成果规范》等相关文件的要求
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | （1）前期准备阶段：2021年1月—2021年4月，完成项目委托任务，签订合同，编制完成工作大纲； （2）方案研究阶段：2021年5月—2021年9月，结合优化营商环境推行区域交通评估的相关要求，提出区域交通影响评价的主要工作内容，并总结北京市近年来交通影响评价工作经验，提出区域交通影响评价的评估要素、适用条件和关键指标，形成中期成果。 （3）终期阶段：2021年10月—2021年12月，根据中期意见修改，完成技术研究报告、技术标准与导则，并与相关部门沟通交换意见，形成最终成果。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 进一步优化营商环境，支持政府交评审查工作，充分发挥政府部门管理和引导职能。
|  |  | 可持续影响 | 缩短建设项目审批时间，降低城市建设成本，提高社会资本利用和周转率，支持城市经济可持续建设发展。