## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 研究细化玉泉山周边地区交通治理方案服务 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张文斌 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078224
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 45
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 45
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：结合三山五园区域整体规划，优化玉泉山周边区域交通组织，净化交通成分，提升出行环境，全面保障勤务交通、过境交通、本地交通及旺季旅游交通等顺畅运行。制定区域交通治理工作方案和工作任务分解表，推进区域交通治理工作。主要研究内容包括：（1）进一步明确交通出行要求及需求。（2）分析区域交通运行状况及存在问题。（3）提出交通综合治理方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 完成《研究细化玉泉山周边地区交通治理方案》研究报告1篇；交通综合治理工作方案1篇，工作任务分解表1篇
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 研究课题评审通过率100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年5月底，完成玉泉山周边地区交通出行特点分析，完成现场调查，分析玉泉山周边地区交通存在问题和症结； 2021年8月底，制定玉泉山周边地区改善方案建议和工作任务分解表，与相关单位沟通优化成果，形成中期成果； 2021年11月底，进一步完善方案，形成终期成果并通过验收。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 45万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 推进落实玉泉山周边地区交通治理工作任务，优化区域交通组织，提升区域交通出行质量。
|  |  | 可持续指标 | 分析玉泉山周边地区区域交通出行特性，形成玉泉山周边地区交通综合治理工作方案，为后期区域交通治理工作打好基础。