## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 用友GRP-U8Cloud财务管理平台项目 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通运输综合执法总队本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郑印 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68312152
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 69
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 69
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：北京市交通运输综合执法总队财务综合管理平台，贯彻以“内控”和“政府新会计制度”的设计理念，通过系统建设，全面增强财务管控能力，提高业务管理水平，打造财务管理新局面。具体建设思路如下：（1）建设全新的综合门户，实现一站式登录。（2）建设预算指标系统，实现二级指标管理、指标控制和分配。（3）升级正在使用的财务核算软件，包括账务处理系统、财务报表系统等，使其完全符合未来系统网络安全的要求。（4）建设财务报销系统，使其满足功能要求，符合内控需要；辅助以高清抓拍设备，简化报销单据系统录入工作，提高报销单据数据准确率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统建设 | 用友GRP-U8Cloud财务管理平台1套
|  | 质量指标 | 系统性能 | 系统设计合理、架构科学，系统支撑的最大并发用户数为25个
|  |  | 系统参数 | 响应时间应是即时（≤2秒）的，高峰期最大响应时间应小于5秒；事务处理查询平均3秒，最长6秒；普通应用查询平均3秒，最长50秒；统计分析类查询平均5秒，最长10秒；服务器CPU平均负荷率≤60%。网络带宽：下级单位的网络带宽应不小于1Mb/s每节点；对于中心节点来说网络带宽应不小于128Kb/s-256Kb/s每被访问节点。
|  |  | 系统安全保护等级 | 满足信息系统安全保护等级二级
|  |  | 系统验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目准备阶段 | 4月，成立项目实施组，配备相应人员，制定项目实施计划，落实最终的硬件、软件环境。
|  |  | 项目适配阶段 | 4月-5月，对财务软件完成适配改造，确保服务可在信创环境中正常运行。
|  |  | 项目验收阶段 | 6月，将适配后的软件向用户方进行演示确认，确保所有功能点可用，性能满足实际使用要求。6月完成系统初验。
|  |  | 上线运维阶段 | 7月-12月，安排专业驻场运维工作人员，保障系统上线运行，12月完成系统终验
|  |  | 系统安全保护等级测评 | 12月前完成
|  |  | 资金支付进度 | 招标时间：2021年4月前，合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 69万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过系统建设，全面增强我队财务管控能力，提高业务管理水平，打造财务管理新局面。