## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市驾驶培训监管服务平台系统定级等保测评 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 邓丽莉 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070577
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 26.25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 26.25
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：北京市驾驶培训监管服务平台系统完成三级保护要求的定级和备案，通过等级保护符合性测评，符合网络安全政策法规要求，达到网络安全等级保护三级保护要求，满足网络安全等级保护工作的合法化、合规性要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 等级保护定级备案证明 | 《系统定级报告》1篇，《系统备案表》1份，并最终取得定级备案证明。
|  |  | 委托测评 | 开展测评服务1次，取得《信息系统网络安全等级保护测评报告》1篇
|  | 质量指标 | 等保测评 | 网络安全安全等级保护提升，网络安全等级保护提升为三级
|  |  | 验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案编制和系统调研 | 2021年6月底前完成
|  |  | 定级备案专家评审 | 2021年7月底前召开定级备案专家评审会
|  |  | 定级备案 | 2021年10月底前完成，取得定级备案证明
|  |  | 等保测评 | 2021年11月前完成，取得测评报告
|  |  | 项目验收时间 | 2021年11月前完成
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年5月底前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 26.25万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过项目的实施，确保北京市驾驶培训监管服务平台系统能够全面按照等级保护三级要求进行建设维护，避免发生安全事件导致大量个人信息泄露或丢失，维护系统网络和数据安全，提高行业管理水平。