## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 基于大数据的公交普线规划方法研究及重点片区案例分析 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王昊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070508
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：结合公交干线和微循环线路规划方案，基于重点片区现状职住情况、交通运行情况以及既有公交普线问题分析，制定重点片区公交普线网规划方案，并总结公交普线优化调整方法。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 研究报告 | 完成《基于大数据的公交普线规划方法研究及重点片区案例分析》研究报告1篇
|  |  | 图集 | 完成《基于大数据的公交普线规划方法研究及重点片区案例分析》图集1册
|  |  | 上报建议、意见 | ≥2条
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 100%
|  |  | 研究课题按时结题率 | 100%
|  | 进度指标 | 一季度 | 2021年1月至3月份，基于全市干线和微循环线规划方案，明确普线的规划目标和规划思路
|  |  | 二季度 | 2021年4月份，选取重点片区，并对片区内职住情况、交通运行现状进行分析； 2021年5月份至6月份，基于大数据对片区内现状普线主要问题进行分析
|  |  | 三季度 | 2021年7月至8月，制订重点片区既有公交普线优化调整方案； 2021年9月，结合重点片区公交普线优化调整方案，总结普线优化调整方法。
|  |  | 四季度 | 2021年12月前，汇总研究内容，撰写报告，制作图集。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年3月前；首付款支付时间：2021年4月前；尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 49万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 公交普线覆盖程度 | 作为全市公交普线调整的先行试点，充分利用多元交通大数据，以全市公交骨干线网和微循环线路规划成果为基础，将公共交通出行需求与公交普线规划进行综合分析，优化提升既有公交普线系统的服务水平，加强公交普线与轨道交通、公交干线和微循环线路的协同发展，提升整个公交系统的综合效率，增强人民群众使用地面公交的幸福感和获得感。