## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 高速公路路面技术状况抽检及高速、普通公路面技术状况评定 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘宝林 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775343
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 135
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 135
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)等有关规定，完成对北京市高速公路1114公里30%范围内路面技术状况进行抽检，并提供路面技术评定分析报告。对全市8500公里左右普通公路检测的各项数据进行公路技术状况评定，提出养护需求分析并出具报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 检测评定里程 | 高速公路1114公里范围内30%路面技术状况抽检；普通公路8500公里左右
|  |  | 检测评定成果 | 完成高速公路、普通公路技术状况评定报告各1篇
|  | 质量指标 | 公路路面技术状况抽检及评定 | 符合《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）、路面管理系统（CPMS）、《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等有关技术规定及要求。
|  |  | 验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 11月20日前，对全市约8500公里普通公路检测的各项数据进行公路技术状况评定和统计分析； 11月21日-11月30日，基于多年历史路况数据，深入挖掘变化规律，把握未来路况变化趋势； 12月1日-12月10日，分析在不同养护标准或服务水平下，路面在下一年度或未来若干年的养护需求，结合工程实际制定路面养护计划； 12月10日至12月20日，出具路面养护分析报告。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年6月，首付款支付时间：合同签订后1个月内，尾款支付时间：2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 135万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 准确掌握公路路面技术状况、客观分析公路养护需求、科学编制公路养护预算，为路面养护科学化决策提供数据支撑，从而提高公路路面检查工作水平，保障路面安全运行，对养护工作质量进行检查和考核。