## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京2022年冬奥会和冬残奥会期间奥运公交专线网络规划方案 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王昊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070508
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 80
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 80
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：基于赛时奥运交通需求和城市背景交通需求，结合2022年北京市地面公交及轨道交通线网及运力情况，研究制定奥运公交专线网络规划方案，为奥运期间赛事公共交通出行提供高效的地面公交运输保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成《北京2022年冬奥会和冬残奥会期间奥运公交专线网络规划方案》研究报告 | 1篇
|  | 质量指标 | 研究课题评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 初期阶段 | 2021年5月底，确定研究思路和技术路线，整理奥运公交专线相关经验，形成开题成果。
|  |  | 中期阶段 | 2021年7月底，完成赛事期间奥运公共交通需求网络分析及初步网络规划，形成中期成果。
|  |  | 终期阶段 | 2021年12月底，完成奥运公交专线网络规划方案研究，形成终期成果并完成验收。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 80万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 为北京2022年冬奥会和冬残奥会期间赛事交通出行提供高效的地面公交运输保障。
|  |  | 可持续影响 | 分析赛事公共交通出行特性，形成奥运公交专线网络规划方案，为日后大型活动地面公交保障相关研究提供参考和数据支撑。