## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市自然灾害综合风险公路承灾体普查数据核查 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨宁 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775342
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 139.171
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 139.171
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成北京市第一次自然灾害综合风险公路承灾体普查的省市级数据核查任务，具体为完成高速公路1167km，普通国市县道6430km的数据检查；完成公路灾害风险点初评评估；完成三四级风险点、高边坡密集路段及灾害风险点密集路段的数据核查及风险评估修正；完成公路已治理灾害点的现场评估工作。通过项目实施可以摸清北京市公路自然灾害风险底数，客观认识公路承灾体自然灾害综合风险水平，为北京市公路运营管理提供灾害风险信息和科学决策依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 数据检查 | 完成高速公路1167km，普通国市县道6430km的普查数据检查，形成北京市公路风险普查数据检查报告1篇
|  |  | 数据核查 | 完成三四级风险点、高边坡密集路段及灾害风险点密集路段的数据核查及风险评估修正，形成北京市公路风险普查数据核查报告1篇
|  |  | 已治理工程评估 | 针对已经治理的灾害工程，通过现场调查、检测等手段进行综合评价，评价工程治理效果，形成北京市公路已治理灾害工程治理效果评价报告1篇
|  | 质量指标 | 质量标准 | 满足国务院自然灾害风险普查办公室《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（试点版）》和交通运输部自然灾害风险普查办公室《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案（试点版）》相关要求。
|  |  | 项目验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | （1）2021年5月前完成公路承灾体风险普查前期准备工作。 （2）2021年10月前完成全市公路承灾体风险普查数据检查、核查工作。 （3）2021年底完成已治理工程后的评价工作。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年3月底前，首付款支付时间：2021年4月底前，尾款支付时间：2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 139.171万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过项目实施可以摸清北京市公路自然灾害风险底数，客观认识公路承灾体自然灾害综合风险水平，为北京市公路运营管理提供灾害风险信息和科学决策依据。