## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市普通公路技术状况检测与评价 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘宝林 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775343
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 750
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 750
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照北京市交通委相关文件及现行规范要求，对北京市6700多公里普通公路网进行全面、准确的技术状况检测与评价，并及时提交检测数据及报告。普通公路路面技术状况检测应采用自动化检测设备，对公路路面破损、抗滑、车辙、平整度、跳车等等指标进行检测。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路面技术状况自动化检测里程 | 8500公里
|  |  | 形成《北京市普通公路技术状况检测评定报告》 | 1套
|  | 质量指标 | 公路技术状况检测评价结果 | 满足《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等相关文件要求
|  |  | 验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目前期准备 | 5月前
|  |  | 招标时间 | 8月前
|  |  | 完成检测路线汇总 | 8月前
|  |  | 完成外业检测 | 10月30日前
|  |  | 数据处理、编写报告 | 11月15日前
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年6月底；签订合同后1个月内预付合同金额的30%；提交检测报告并验收合格后，支付其余70%金额。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 750万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.检测单位通过专业的检测技术，对北京市普通公路网进行科学、准确的评价，评价结果可作为评价养护管理成效的依据。 2.普通公路技术状况检测评价结果是进行规范化、科学化养护管理决策的基本依据。