## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市治超联网管理信息系统升级改造 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 刘纯德 |  | 项目实施责任人联系电话 | 67122031
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1145.43
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1145.43
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2022年）： 本工程建成后，治超管理业务全面规范，执法工作效率大幅提升，全市超限超载基本情况、各地变化情况、治超案件办理情况全面掌握。具体目标如下。 （1）治超流程全面规范化 通过与北京市交通运输行政执法综合管理信息系统的有效对接，统一全市治超执法业务流程和规范，所有治超执法业务全部在线办理，治超检测、处罚等办理过程有效记录、在线可查，文书办理时间缩短30%以上。 （2）非现场取证治超模式基本建立 依托信息系统，通过监控设备抓拍超限超载违法证据、司机到交通执法部门接受处理的非现场取证的治超模式基本建立，设备所在路段及周边货源地的货车超限率明显下降。 （3）严重违法车辆重点打击模式初步建立 综合利用多源数据分析、预警提示、现场拦截等多种手段，对严重违法车辆开展重点打击的治超模式初步建立，严重违法超限超载行为得到有效遏制。 （4）超限超载监测能力大幅增强 高速公路、普通国省干线公路以及县级以上公路违法超限情况及时掌握，违法超限超载监测能力大幅增强，违法超限超载货车来源追溯能力大幅增强。 （5）跨部门、跨区域综合治超基本形成 交通系统内部信息100%共享；公安交管等部门治超信息交换共享得到支撑；跨部门的信息共享和按职责分工治理的模式得到有效推进。在部统一指导下开展跨区域信息交换共享，跨区域案件信息抄告、许可信息共享100%实现，外省籍车辆超限超载违法处理、反馈机制基本形成。 年度目标：完成项目实施建设工作，完成工程验收工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设完善业务应用系统及接口 | 建设完善超限运输运行监管系统、违法超限运输监督管理系统、治超指挥调度管理系统、治超综合分析系统、站级系统等5个应用系统，以及相应接口等。
|  |  | 建设完善数据资源 | 人车户、站点设备、执法力量3个基础数据库，称重检测、执法处罚、违法线索、指挥调度、业务监督5个应用数据库，综合查询、业务分析、主题分析3个主题数据库，1个交换共享库，实现与本省相关系统、部级治超系统的数据交换与共享。
|  |  | 完善站点配套设施 | 对42个综检站/超限检测站进行网络升级改造，选取1个站点建设驱动轴智能识别系统、全景视图展示系统，开展示范应用。
|  | 质量指标 | 系统可用性 | ≥99.9%
|  |  | 系统启动时间 | ≤5秒
|  |  | 系统响应时间 | 属性数据2～3秒、空间数据3～5秒、综合分析30秒内
|  |  | 验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目招投标 | 2021年2月前
|  |  | 软件概要设计和详细设计 | 2021年3月前
|  |  | 软件开发建设 | 2021年9月前
|  |  | 系统测试与集成 | 2021年10月前
|  |  | 终端系统建设 | 2021年10月前
|  |  | 工程验收 | 2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1145.43万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 通过治理货车违法超载超限行为，可以净化北京货运市场恶意低价竞争的不良环境，规范车辆运输保持正常荷载，通过市场手段将货运价格维持在合理范围，可以有效保护货运渠道中多方利益，保持货运市场良好健康发展。
|  |  | 社会效益 | 提升治超监管能力，减少违法超限运输行为，降低恶性道路交通事故数量和死亡人数，为道路安全保障体系建设提供了平台支撑，为安全出行提供保障。能够将交通数据融合、信用数据共享，作为交通发展和城市建设的重要数据基础。
|  |  | 环境效益 | 遏制柴油重型货车的违法超载超限行为，能够减少区域氮氧化物排放总量的五分之一，可以有效降低空气PM2.5污染物含量。