## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度出租行业数据连通性测试及数据监测分析 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨林立 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070554
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 21.1479
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 21.1479
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：对2021年度拟向北京市出租汽车监管平台接入数据的网约车平台、巡游车终端设备进行数据连通性测试；对正式接入的数据进行监测分析。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 数据接入情况监测分析报告 | 月度报告12份，年度报告1份
|  |  | 数据连通性测试报告 | 网约车平台数据连通性测试、巡游车车载设备功能及数据连通性测试共10次以上
|  | 质量指标 | 质量标准 | 符合交通运输部办公厅关于印发《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》的通知（交办运[2016]180号）等相关文件要求。
|  |  | 研究成果验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | （1）2021年1月-3月，制定工作方案，报告模版，测试计划，签订项目合同； （2）2021年4月-11月，提交1月-10月的月度数据接入情况监测分析报告，完成数据连通性测试工作并提交测试结果汇总、测试报告； （3）2021年12月-2022年1月，提交11月-12月的月度及2021年数据接入情况监测分析报告，完成数据连通性测试工作并提交测试结果汇总、测试报告，完成结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 21.147909万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 实现基于大数据的行业监管，为事项决策提供数据依据≥1次。
|  |  | 可持续效益 | 实时监测分析接入数据质量，确保数据的高可用性和有效性。