## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 赛时场馆外围团队组建与运行方案研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 恩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 010-57078605
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：构建场馆外围交通保障团队成员组织架构，从而为冬奥会场馆外围团队制定运行方案和交通应急保障方案，保障不同场馆常规情况下和突发情况下的交通出行服务满足外围观众的出行需求，避免交通突发事件的发生对冬奥会赛事运行的不良影响。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 形成赛时场馆外围团队组成架构1个，竞赛场馆外围团队运行方案１份，非竞赛场馆外围团队运行方案1份
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 研究成果评审合格率100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年5月-6月，组织开展招投标，确定项目承担单位，签订委托合同。 2021年6月30日前，启动项目开题。 2021年7月，项目前期准备、国内外大型赛事场馆外围团队管理资料收集。 2021年8月，场馆外围现状调研分析，探究外围团队组建架构。 2021年9月，形成初步方案，并汇报至上级领导。 2021年10月-11月，根据上级审查意见，进一步深化方案，形成可供评审的最终成果。 2021年11月30日前，完成项目结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 60万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过对冬奥会赛时期间外围团队成员组织架构、运行流程与赛时交通运行方案的深入研究，将制定出一套完整的赛时交通应急保障预案，能够满足冬奥会赛时安全、高效、可靠、准时、绿色的交通保障目标，为冬奥会的顺利举办打下坚实的基础。