## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京2022年冬奥会及冬残奥会工作人员和持票观众交通需求预测研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 高磊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078528
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过详细分析冬奥会和冬残奥工作人员和持票观众交通出行特征，对交通需求进行预测，辅助其他各交通方式保障方案和相关交通政策的制定，并编制完成北京2022 年冬奥会和冬残奥会交通保障总体方案。主要研究内容：1.全面跟踪、梳理工作人员类型、规模、住地分布、排班计划等信息，摸清各类人员出行特征；按比赛项目、竞赛时段等细化持票观众入退场特征；对冬奥会和冬残奥会各竞赛场馆和非竞赛场馆工作人员和持票观众入退场需求进行预测。2.综合考虑住地分布、出行时间、出行成本和出行权限等因素，对工作人员和持票观众来源、交通方式划分进行预测，作为其他各交通方式保障方案编制的基础。3.系统整合与工作人员和持票观众相关的各类交通服务保障相关内容，编制完成北京2022年冬奥会和冬残奥会交通保障总体方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成《北京2022年冬奥会及冬残奥会工作人员和持票观众交通需求预测研究》报告 | 1篇
|  |  | 完成北京2022年冬奥会和冬残奥会交通保障总体方案编制 | 1篇
|  | 质量指标 | 研究课题评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年5月，完成冬奥会和及冬残奥会工作人员和持票观众交通需求预测工作； 2021年7月，对需求更新，编制完成北京2022年冬奥会和冬残奥会交通保障总体方案初稿； 2021年12月，对需求迭代更新，编制完成北京2022年冬奥会和冬残奥会交通保障总体方案终稿。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  |  | 项目阶段验收时间 | 开题评审：2021年4月前；中期评审：2021年7月前；结题评审：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 49万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 摸清工作人员和持票观众交通出行需求，赛时为其提供更好的交通服务，完成北京2022年冬奥会和冬残奥会交通保障总体方案的编制，对赛事举办时交通工作进行全面指导。