## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会和冬残奥会期间城市社会交通需求管理政策总体规划及实施方案 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张墨 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775220
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 98
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 98
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：明确北京冬奥会期间赛事客货运交通需求以及社会交通需求，充分借鉴国内外重大赛事交通需求管理政策实施方案，制定2022北京冬奥会期间交通需求管理政策总体规划及实施方案，并对方案效果进行分析，最后提出可行的交通需求管理政策实施方案，以确保冬奥期间赛事交通、社会交通安全、平稳、高效、畅通运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 《冬奥会和冬残奥会期间城市社会交通需求管理政策总体规划及实施方案》研究报告1套
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 符合《北京2022年冬奥会和冬残奥会交通业务领域北京市重点任务分解表》（2020版）等相关文件要求
|  |  | 课题评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目初期阶段 | 2021年1月-4月，完成课题大纲、工作方案、基础资料收集以及交通需求分析。
|  |  | 项目中期阶段 | 2021年5月-9月，借鉴国内外重大赛事交通需求管理政策经验，制定北京冬奥期间交通需求管理政策总体规划及实施方案。
|  |  | 项目终期阶段 | 2021年10月-12月，对交通需求管理政策实施方案进行效果分析，并结合分析结果提出可行的交通需求管理政策实施方案，完成结题评审。
|  |  | 按时结题率 | 100%
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年3月底前完成招投标及合同签订工作，首付款支付时间：2021年6月30日前，尾款支付时间：2021年12月31日前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 98万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过制定赛事期间交通需求管理政策总体规划及实施方案，确保冬奥期间北京城市交通整体运行顺畅，最大化提高赛事交通运行效率，同时确保社会交通运行平稳，满足民众基本生活、通勤等出行需求。
|  |  | 环境效益 | 一方面通过对冬奥期间小汽车出行及货车出行进行管理和引导，减少机动车污染物排放；同时，通过优化赛事期间公共交通出行环境，鼓励民众绿色出行，降低出行碳排放。
|  |  | 可持续影响 | 通过冬奥期间城市客运、货运交通需求管理政策，培育居民绿色出行、低碳出行行为习惯，不断优化城市交通出行结构。