## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通行业安全生产形势分析研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李宾 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078807
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 17.9603
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 17.9603
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过开展北京市交通行业安全生产形势分析工作，实现：1.健全完善交通行业安全生产形势分析常态化机制，建立综合会商研判制度；2.规范交通行业安全生产形势分析工作有关程序及流程，明确各个阶段重点分析内容；3.研判交通行业可能引发突发事件的风险特点和发展趋势，提出对策和工作措施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 交通行业安全生产形势分析常态化机制制度 | 1个
|  |  | 交通行业安全生产形势分析季度报告 | 4个
|  |  | 交通行业安全生产突发事件风险特点研究及趋势分析报告 | 1个
|  | 质量指标 | 项目实施质量标准 | 符合《北京市公共安全形势分析工作管理办法》的通知（京应急委发[2020]2号）文件要求
|  |  | 专家评审通过率 | 100%
|  |  | 项目实施要点 | 1.定期完成安全生产相关数据及突发事件信息采集； 2.定期完成上阶段安全形势情况总结； 3.完成对重点安全风险防控措施的评估； 4.对下阶段主要交通行业形势分析预测研判； 5.研究提出下阶段重点风险管控措施建议。
|  | 进度指标 | 项目执行进度安排 | 2021年1月，完成基础工作方案编制及数据采集渠道搭建； 2021年3月，完成一季度安全生产形势分析总结； 2021年6月，完成二季度安全生产形势分析总结； 2021年9月，完成三季度安全生产形势分析总结； 2021年12月，完成四季度安全生产形势分析总结； 2021年12月，完成全年交通行业安全生产形势总结及趋势研判。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  |  | 项目阶段验收时间 | 开题评审：6月前；中期评审：9月前；结题评审：12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 17.960266万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.全面提升北京市交通行业安全生产管理水平； 2.研究固化北京市交通行业安全生产形势分析机制制度，规范评估分析流程； 3.全面提升北京市交通行业突发事件风险分析能力。