## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 邱荣华 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775210
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 120
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 120
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.通过开展政策实施体系完善、政策目标完成情况跟踪预警、政策综合效果评估，为政策顺利实施、平稳运行、不断优化提供支撑。 2.通过开展通行证申请车辆数据接入及审核，进行持证车辆运输效率监测评估，为政策提质增效、奖优罚劣目标的实现提供支撑。 3.通过通行证申请审核数据的流转与共享，实现各归口单位、审核单位数据互联、提高审核效率，保障政策实施过程公平公正公开。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 政策实施与效果评估报告 | 4套（每季度1套）
|  |  | 服务运输企业 | 不少于600家
|  |  | 服务归口管理部门 | 9家
|  |  | 服务复审单位 | 3家
|  |  | 物流配送车辆监测数据接入与复核服务 | 4次（每季度1次）
|  |  | 车辆运输数据填报及数据共享等工具服务 | 4次（每季度1次）
|  |  | 持证车辆运输效率监测分析 | 4次（每季度1次）
|  | 质量指标 | 持证车辆定位数据接入与校核 | 24小时不间断开展数据采集工作，数据空包率低于1%，日均数据量不少于1500万条。
|  |  | 持证车辆运单数据采集 | 每月完成全部持证车辆运单数据采集，运单采集率不低于95%，日均数据量不少于1万条。
|  |  | 通行权政策实施情况 | 依托技术手段，有效支撑通行权政策平稳、高效实施。
|  |  | 持证车辆运输效率监测 | 每季度完成持证车车辆运输效率监测评估，为“奖优罚劣”提供依据。
|  |  | 各归口单位、审核单位审核数据互联互通 | 满足运输企业通行证件申请信息的高效、透明流转，全程信息可100%查询。
|  |  | 专家评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目开题 | 2021年3月底前，完成课题研究大纲、工作方案、技术方案设计；完成一季度通行证车辆定位数据、运单数据接入；完成一季度通行证件申办审核技术保障工作；完成一季度持证车辆运输效率评估工作；完成项目开题评审。
|  |  | 项目中期 | 2021年9月底前：完成二、三季度通行证车辆定位数据、运单数据接入；完成二、三季度通行证件申办审核技术保障工作；制定数据符合性审核方法；完成二、 三季度持证车辆运输效率评估工作；完成项目中期评审。
|  |  | 项目结题 | 2021年12月底前，完成政策实施综合效果评估；完成四季度通行证车辆定位数据、运单数据接入；完成四季度通行证件申办审核技术保障工作；完成四季度持证车辆运输效率评估工作；完成项目结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 招标时间：2021年3月初。合同签订时间：2021年3月中旬。首付款支付时间：2021年3月底前。尾款支付时间：2021年12月底前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 120万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.通过提供各季度车辆运行数据监测及运输数据填报、接入、校核、共享、存储等技术服务，支撑中心城区货车通行政策平稳、有效实施； 2.开展持证车辆运输效率监测分析，形成持证货车准入/退出机制，为政策奖优罚劣提供技术支撑，推动实现中心城区持证货车的高效运行； 3.开展2021年度持证货车运行特征分析，综合评估政策实施与效果，为中心城区货车通行管理工作提出保障建议。
|  |  | 通行权政策实施情况 | 政策整体实施平稳，机制运行顺利。未接到有关部门关于政策实施情况的投诉，每季度第二个月均能如期组织召开下季度通行证件申办审核部署会议，通过审核的运输企业每季度第一个月前均能如期取得通行证件。
|  |  | 新能源物流配送车辆运输效率 | 在形成持证车辆运输效率评价机制的基础上，每季度定期开展运输效率监测评价工作，实现持证车辆“奖优罚劣”，针对营运车辆，优先淘汰运输效率排名后5%的持证车辆，对运输效率始终保持较高水平的运输企业适当奖励通行证件份额，使持证车辆的运输效率持续提升。
|  |  | 各单位数据共享与互联水平 | 依托信息化系统工具完成通行证件申办及审核数据的汇总、流转、共享、储存，完全取代人工线下证件信息提交。审核工作，使运输企业申请办证效率明显提高，有利于打造更好的营商环境。
|  | 服务对象满意度指标（选填） | 各归口管理部门满意度 | 不低于95%
|  |  | 通行证申办企业满意度 | 不低于95%