## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通委员会行政审批系统升级改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 邱譞 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078704
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1165
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1165
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：“北京市交通委员会行政审批系统升级改造”项目主要建设内容包括外网办事服务子系统、政务服务业务子系统、政务服务事项监管与统计分析子系统、信用和审批统一数据资源库与接口子系统、委数据整合共享平台辅助配套接口的开发以及基础软硬件采购、政务云租赁、系统集成、测试、安全测评等工作。项目期预算资金总额1943.68万元，其中，2020年已到位资金为778.68万元，2021年预算资金为1165万元。 年度目标：2021年完成项目建设内容，本年度主要包括基础软硬件采购、政务云租赁、系统集成、测试、安全测评等工作，并完成项目验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | 政务云租赁设备租用21套
|  |  | 软件采购数量 | 单位数字证书100套，智能密码钥匙100套，全球服务器证书1张。
|  |  | 系统开发数量 | 1.完成政务服务事项监管与统计分析子系统的开发以及2020年开发完成系统的优化和完善。 2.完成系统第三方测试、安全测评以及项目终验等工作。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100%
|  |  | 系统故障率 | ≤0.1%
|  |  | 故障排除率 | 100%
|  | 进度指标 | 硬件采购时间 | 硬件采购进度：一季度0%；二季度50%；三季度80%；四季度100%
|  |  | 软件采购时间 | 软件采购进度：一季度0%；二季度50%；三季度80%；四季度100%
|  |  | 政务云租赁 | 合同签订时间：2020年8月前，首付款支付时间：2020年8月前，尾款支付时间：2021年12月前，项目执行周期2020年7月至2021年12月。
|  |  | 系统开发工作 | 2020年7月前开始系统开发工作，2021年9月前完成政务服务事项监管与统计分析子系统的开发以及2020年开发完成系统的优化和完善。
|  |  | 系统第三方测试、安全测评 | 合同签订时间：2020年9月前，首付款支付时间：2020年10月前，尾款支付时间：2021年12月前，2021年12月前完成工作。
|  |  | 系统验收时间 | 2021年9月前完成系统初验，2021年12月15日前完成系统终验。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1165万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 1.交通运输行业行政审批事项的网上可办率将达到100%，同时还将实现办理结果证明材料邮寄等功能，社会公众和业户单位可直接网上申报全部事项，部分事项可实现全程网上办理，这将有效节约公众的时间成本和交通经济成本，同时实现节能减排等社会经济效益。 2.推动政务信息资源共享应用，推进信息资源的开发利用，从而减少资源浪费和重复投入现象，有利于减少后期资金投入。 3.提高行政审批管理者的工作效率和决策制定的准确性。
|  |  | 社会效益 | 1.政务服务事项的办理流程功能满足国家有关精简下放、证照分离、优化营商环境的相关要求，没有系统支撑的政务服务事项具备信息化系统办理的功能，全部政务服务事项具备全程网上办的功能，实现政务服务实现的统一监管与统计分析相关功能。 2.实现相关政务服务事项的办理系统与市政务服务中心各有关系统的对接。 3.实现已公布政务服务事项的“一表受理”，按相关要求实现申报材料精简。
|  |  | 可持续影响指标 | 系统设计使用年限5年