## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京MaaS发展三年行动计划及MaaS出行开放数据应用年度评价研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 梁超 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078913
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 37.9342
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 37.9342
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：旨在明确北京市MaaS近三年的发展目标愿景、发展路径和重点任务，全面指导未来三年北京市MaaS发展相关工作。通过开发MaaS出行开放数据评价指标体系，开展MaaS平台年度绩效评价实施工作，掌握并引领各MaaS平台的发展方向，保障公众的利益与城市交通系统的优化。具体实施内容包括：1、形成一套科学、合理的MaaS出行开放数据应用评价指标体系；2、通过对各MaaS平台进行评价，形成《北京一体化出行服务平台年度评价结果报告》；3、结合国际经验与北京市MaaS发展目标，编制并形成《北京市MaaS一体化出行服务发展三年行动计划》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | MaaS出行开放数据评价指标体系 | 1套
|  |  | 年度评价结果报告 | 1套
|  |  | 北京市MaaS一体化出行服务发展三年行动计划 | 1套
|  | 质量指标 | 评价指标体系设计 | 基于科学、公正、严谨、客观的原则，从出行数据使用的安全性、稳定性、可靠性以及依托此类数据提供的功能所带来的社会效益、平台的发展方向、提供的主要功能及承担的社会责任情况等方面进行指标体系设计，结合国内外先进经验，通过专家打分法等形式确定各指标的赋值与权重。
|  |  | 评价实施 | 符合《北京市交通出行数据开放管理办法（试行）》文件要求
|  |  | 专家评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年4月-5月，项目开展招投标工作，确定承担单位； 2021年6月-7月，开展并完成完成MaaS发展案例剖析、宏观文件分析及研究文献分析工作；完成MaaS数据评价指标体系框架设计； 2021年7月-8月，开展并完成北京市MaaS发展现状调研与核心发展方向设计；完成MaaS评价指标体系设计； 2021年8月-10月，开展并完成北京市MaaS发展行动路线设计并确定近三年重点工作；完成MaaS出行开放数据应用评价指标体系设计； 2021年11月-2021年12月，完成《北京MaaS平台年度评价结果报告》及《北京市MaaS发展三年行动计划》的编制工作；完成北京MaaS平台年度评价，并形成《北京MaaS平台年度评价结果报告》。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年6月，首付款支付时间：2021年7月，尾款支付时间：2021年12月前
|  |  | 项目阶段验收时间 | 开题评审：2021年7月；结题评审：2021年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 37.93416万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.项目旨在明确北京市MaaS近三年的发展目标愿景、发展路径和重点任务，全面指导未来三年北京市MaaS发展相关工作。 2.项目旨在通过开发MaaS出行开放数据评价指标体系，开展MaaS平台年度绩效评价实施工作，掌握并引领各MaaS平台的发展方向，保障公众的利益与城市交通系统的优化。