## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年北京市旅游客运市场供求状况调查和运力需求预测研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡平南 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911800627
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：本项目确定每年旅游客运市场全市运力投放计划，并为实施旅游客运运力总量调控和加强行业管理提供数据基础，对于保障城市旅游客运市场发展和城市交通平稳运行具有显著意义。项目将紧密结合北京市旅游客运市场实际情况开展研究：一是摸清行业供需现状。项目将分别从供给和需求两端对行业发展现状进行调查研究，摸清供需基本特征，对2020年旅游客运市场供需状况做出评价。二是支撑行业未来发展。建立运力与因素之间的影响关系，研究提出适合北京旅游客运行业实际的运力预测模型，为未来运力投放提供理论依据和技术支撑，减少运力供给的主观性，满足游客基本出行需求的同时，促进旅游客运市场整体良性发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 研究报告 | 北京市旅游客运市场供求状况调查及运力需求预测研究1篇
|  |  | 专项调查报告 | 1篇
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | （一）项目准备阶段 2021年1-3月，编制工作大纲、工作实施方案、需求调研计划等，完成相关基础资料收集工作。 （二）项目初期阶段 2021年4-6月，梳理行业现状基础数据，并通过信息化手段和调查问卷等手段相结合的方式，获取供求状况数据，并进行供求关系评价，形成初步成果。 （三）项目中期阶段 2021年7-9月，完成国内城市发展经验调研和借鉴，进行2021年的旅游客运运力的定性预测和定量预测，并进行结果修正和完善。 （四）项目终期阶段 2021年10-11月，提出客运运力预测结论，完善旅游客运发展建议，形成最终成果。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 30万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 科学规划运力规模，满足旅游发展和人民群众出行需求，防止车辆无序增长导致运力过剩，造成市场恶性竞争、行业不稳定等问题。相关建议被采纳≥1次.