## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年孔兴路改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 潘宝龙 |  | 项目实施责任人联系电话 | 60527465
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 205
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 205
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2016年-2021年）：项目的建设将带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。将带动区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供更多的就业机会。道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。项目总投资金额5686万元，其中，2016年至2020年预算资金4344万元，2021年预算205万。 年度目标：完成4.86公里路基工程、路面工程，同步实施涵洞、排水、绿化、交通等工程，完成交工验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 道路全长约10.6公里，完成4.86公里路基、路面工程。
|  |  | 桥梁工程 | 新建桥梁6座，累计完成桥梁工程总工作量的100%
|  |  | 附属工程 | 同步实施涵洞、排水、绿化、交通等工程
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 设计标准 | 二级公路
|  | 进度指标 | 工程实施进度 | 完成总工程：2021年12月底前，交工验收时间：2021年12月底前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 205万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 实现通州南部村镇联络周边城镇、快速进出北京市区，将缩短货物、旅客运输等时间，提高当地人民的生活水平。
|  |  | 社会效益 | 带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。将带动区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供更多的就业机会。
|  |  | 环境效益 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。