## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 共享单车停放秩序治理标准 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 赵寒露 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070565
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 49.4476
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 49.4476
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：在对共享单车现状停放秩序问题剖析的基础上，提出共享单车秩序治理的标准，包括车辆规范停放的标准、对企业车辆调度的要求和标准，为加强监管提供技术支撑，改善共享单车停放秩序，提升市容市貌环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 研究成果 | 完成专项研究报告1篇，提出共享单车秩序治理的标准，包括车辆规范停放的标准、对企业车辆调度的要求和标准。
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 1.准备阶段：落实承担主体，搜集资料数据，组织开展相关调研调查。2021年6月底前，确定项目实施主体并签订委托合同 2.实施阶段：明确研究思路，确定研究方法，组织召开会议，落实标准设计。2021年7月底前，完成项目开题评审。 3.总结阶段：完成各项成果资料汇编，推动研究成果转换。2021年11月30日前，完成项目结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2021年7月底前，尾款支付时间：2021年12月底前，资金支付及时率100%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 49.44762万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 弥补目前《北京市共享单车行业管理与企业服务质量考核办法》、《自行车停放区设置技术导则》等规范性文件未涉及、未明确界定的内容，共同构成共享单车行业秩序治理的一系列相辅相成的依据和支撑，并作为落实《北京市非机动车管理条例》的配套文件，推动运营企业提升运营水平，提供更优质的共享单车出行服务体验。