## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 工作人员和观众赛时运行保障流程研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 恩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078605
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为2022年冬奥会期间在北京赛区、延庆赛区8个竞赛场馆不同赛事时期制定工作人员和观众的运行保障流程，保障工作人员和观众在冬奥会举办时期能够及时、有效的得到运行保障服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 1、完成工作人员和观众运行保障事件及时间节点清单1份；2、完成工作人员和观众运行保障涉及部门机构及职能清单1份；3、完成工作人员和观众赛时运行保障流程制定1份。
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 签订合同 | 2021年5月-6月，组织开展招投标，确定项目承担单位，签订委托合同。
|  |  | 项目开题 | 2021年6月30日前，启动项目开题。
|  |  | 资料收集和整理 | 2021年7月，项目前期准备、国内外大型赛事赛时工作人员和观众运行保障流程资料收集。
|  |  | 特征研究 | 2021年8月，各场馆赛时工作人员和赛时运行保障流程特征研究。
|  |  | 形成初步方案 | 2021年9月，形成初步方案，并汇报至上级领导。
|  |  | 形成研究成果 | 2021年10月-11月，根据上级审查意见，进一步深化方案，形成可供评审的最终成果。
|  |  | 项目结题 | 2021年11月30日前，完成项目结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 6月前支付首付款，12月支付尾款
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 60万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目将制定北京2022冬奥会工作人员和观众运行保障流程，通过运行保障流程为各个竞赛场馆赛时工作人员和观众正常运行的保障部门机构以及保障人员提供指导，为冬奥会工作人员和观众运行保障工作提供必要的基础。