## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王志河、解鹏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69246408
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1936
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1936
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.小红门路位于大兴东北部的旧宫地区，路线起于旧宫东路，向北与科技路、宣颐路相交，终点止于朝阳区跨凉水河的珊瑚桥，路线全长1.66Km，双向两车道，为二级公路,行政等级为县道，是连接大兴区与朝阳区的一条南北向地方性道路，将进行预养。2.2021年大兴区大黑垡立交桥大修工程位于大兴区。2020年桥梁特殊检测评定为3类桥，桥梁上部结构仅能满足汽-15级承载能力要求，已不满足汽-20级承载能力要求，属于低荷载桥梁。同时该桥属于独柱墩桥梁，抗倾覆能力通过验算后也不满足要求。故本次大修需要考虑对上部结构进行加固，使上部结构的承载能力达到原设计要求，对独柱墩进行加固改造满足抗倾覆要求。为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成2021年大兴区大黑垡立交桥工程施工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 小红门路修复性养护工程 | 预养建设长度1.66公里，预养建设面积2.82万平米
|  |  | 大兴区大黑垡立交桥大修工程 | 桥梁长度87米，独柱墩改造混凝土53立方米，钢筋3.7吨，钢护栏改造174米，上部结构挂4mmCBR550高强钢丝385平方米。
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | 小红门路修复性养护工程 | 招标时间：6月底前，合同签订时间：8月底前，施工时间：9月-12月。验收时间：12月底前
|  |  | 大兴区大黑垡立交桥大修工程 | 招标时间：5月底前，合同签订时间：6月，施工时间：6月-12月。验收时间：12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1936万元，其中小红路路面修复1600万元，大黑垡立交桥桥隧修复336万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 保证工程质量达到设计年限标准，提升桥梁技术状况等级，方便周围百姓出行，有效改善周边行车环境，防止施工中对周边环境产生污染。