## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京2022年冬奥会及冬残奥会工作人员和持票观众详细服务标准 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 恩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078605
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：明确冬奥会及冬残奥会期间工作人员和持票观众交通出行需求和交通服务要求，深化研究冬奥会、冬残奥会期间工作人员和持票观众详细服务标准，明确工作人员、持票观众交通服务相关内容，为工作人员、持票观众交通组织运行提供依据，确保冬奥会及冬残奥会工作人员、持票观众交通组织运行顺畅、安全、有序。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 编制《北京2022年冬奥会工作人员详细服务标准》 | 编制完成冬奥会工作人员详细服务标准1套
|  |  | 编制《北京2022年冬残奥会工作人员详细服务标准》 | 编制完成冬残奥会工作人员详细服务标准1套
|  |  | 编制《北京2022年冬奥会持票观众详细服务标准》 | 编制完成冬奥会持票观众详细服务标准1套
|  |  | 编制《北京2022年冬残奥会持票观众详细服务标准》 | 编制完成冬残奥会持票观众详细服务标准1套
|  |  | 项目研究报告 | 完成《北京2022年冬奥会及冬残奥会工作人员和持票观众详细服务标准》研究报告1篇
|  | 质量指标 | 研究课题评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目初期阶段 | 2021年5月底，明确冬奥会和冬残奥会工作人员和持票观众交通出行需求和交通服务要求，深化研究并初步确定交通服务标准。
|  |  | 项目中期阶段 | 2021年8月底，制定工作人员和持票观众服务详细服务标准，与相关单位沟通优化成果，形成中期成果。
|  |  | 项目终期阶段 | 2021年10月底，进一步完善方案，形成终期成果并通过验收。
|  |  | 资金支付进度 | 6月前支付首付款，12月支付尾款。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 60万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | “节俭办奥、廉洁办奥”是本次冬奥会和冬残奥会筹办工作开展的重要理念，所制定的服务标准会权衡赛会服务和对城市交通运行的影响，赛会服务交通影响程度和经济成本将作为本次服务标准制定的重要因素。如工作人员专用班车若采用车辆租赁的方式提供服务，租赁费用受车辆租赁天数、车辆行驶里程直接影响，标准的制定将确保在保证服务质量前提下，尽量减少租赁车辆的数量和行驶里程。
|  |  | 社会效益 | 保障冬奥会及冬残奥会期间工作人员和持票观众交通组织运行有序，提升冬奥会及冬残奥会交通服务品质，营造良好的服务氛围。
|  |  | 可持续影响 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会作为北京乃至全国第一次国际冬季综合性体育赛事，本次服务标准的研究制定可为以后冬季大型赛事的筹办和举办提供研究基础和参考。