## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王现卫 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69376115
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 8364.2
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 8364.2
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成2021年度管养公路的日常养护及应急抢险，保障道路、桥梁、隧道、交通安全设施、公路绿化安全完整，提升路域环境，提高服务水平，完成防汛、除雪、除霾降尘等应急抢险及重大节假日公路养护保障工作。完成视频更新55套，国家交调站点更新7套，上云网关更新2套。完成336套路网外场设施及内场设施运行维护和隧道机电设施运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力，提升治超工作质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 管养公路里程 | 928.838公里
|  |  | 管养桥梁数量 | 324座
|  |  | 路网设施建设工程 | 64套，视频更新55套，国家交调站点更新7套，上云网关更新2套。
|  |  | 路网设施运维 | 336套路网外场设施及内场设施运行维护
|  |  | 隧道机电设施运维 | 3座隧道的机电设施运行维护
|  | 质量指标 | 养护工程质量标准 | 符合《公路养护技术规范》标准，符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 养护实施后路面使用性能指数PQI | 国市干线路路面使用性能指数PQI≥90，县级路路面使用性能指数PQI≥85
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。
|  |  | 路网设施完好率 | ≥99%
|  |  | 隧道机电设施完好率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 日常养护工程 | 施工时间，2021年1月1日至2021年12月31日；6月底完成进度，项目总工程量50%；9月底完成进度，项目总工程量75%；12月底完成进度，项目总工程量100%；按照项目完工进度分别验收，按时完成率100%
|  |  | 路网设施建设工程 | 方案制定和前期准备时间：2021年5月；招标采购时间：2021年9月；实施时间：2021年10月至11月；验收时间：2021年12月
|  |  | 路网设施、隧道机电设施运维 | 全年进行，年底前完成全部运维工作。招标采购时间：2021年1月前；合同签订时间：2021年1月前；项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 8364.2万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益1 | 使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境；提高公路交通基础设施的服务水平，能够更好地为人民群众提供畅、安、舒、美的交通出行环境，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感。
|  |  | 社会效益2 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力；保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确，为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。